## 进行中
酷柠项目进度
序号 | 端口 | 模块 | 类型 | 优先级 | 完成百分比 | 描述 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 原型图设计 | UI设计 | 后端 | 前端 | 测试 | 发布 | 人员分配 | 说明
1 | PC | 通讯录 | 新功能 | 1 |  | 通讯录导出功能需要具备，学校和教育局都需要用，方便学校管理进行组织架构维护，导出时可以像企业号那样输入密码后进行导出 | 11中旬 |  | √ | √ |  |  |  |  | 前端：魏铭 后台：小飞
2 | PC | 通讯录 | 优化 | 1 |  | 1、添加年级和班级时增加类别（幼儿园、小学、初中和高中）、入学年份、班级（固定值）； | 11月中旬 |  | √ | √ | √ | √
[6 empty] | 通讯录中将老师和学生彻底分开，不在同一部门展示 |  |  | √ | √ | √ | √
3 | PC | 通知 | 优化 | 1 |  | 根据最新的通讯录调整发通知时选择发送对象的结构 | 11月中旬 |  | - | -
4 | PC | 权限 | 优化 | 2 |  | 权限配置流程：设置角色-选择用户-分配权限 | 11月中旬 |  | √ | √ | √ | √
5 | PC |  | 新功能 |  |  | 投票、调研针对全校师生的权限设置时效性 | 11月中旬 |  | √ | √ | 进行中 | √
6 | PC | 通知 | 功能 | 1 |  | 短信同步增加只发送主手机号 | 待定 |  | - | - | √ | √ | 进行中 |  | 前端：魏铭 后台：庄
7 |  | 中金项目 | 新项目 | 1 |  | 包括客户管理、产品管理、通知管理、公司简介、新闻管理、投资管理、投票调研等模块 | 2017-11-25 |  | √ | √ | 60% | 60% | 进行中 |  | 前端：钟 后台：王胜 | PC端： 1、已对接完客户管理、投资管理、公司介绍、新闻管理、通知管理模块 2、其他模块的前端开发已完成 3、调研后台接口完成35% 微信端： 1、微信端接口已完成：客户管理、投资管理、公司介绍、新闻管理、通知管理模块 2、调研后台接口完成35% 3、通知前端完成10%
8 | 微信端 | 通知 | 新功能 | 1 | 前端完成20% | 主页（新消息提醒并展示） | 待定 |  | √ | √ |  | √ |  |  | 前端：郑 后台：庄
[6 empty] | 已收到 |  |  | √ | √ |  | √
[6 empty] | 已发送 |  |  | √ | √ |  | √
[6 empty] | 统计 |  |  | √ | √ |  | √
[6 empty] | 发通知 |  |  | √ | √ |  | 完成30% | 完成50%
[6 empty] | 通知详情（展示、提醒、复制文本、点赞） |  |  | √ | √
[6 empty] | 留言（写留言、删除留言） |  |  | √ | √
|  | 作业 |  |  |  | 作业整体改版 |  |  | √ | √
|  | 成绩 |  |  |  | 整体改版 |  |  | √ | √
|  | 请假 |  |  |  | 整体改版 |  |  | √
|  | 相册 |  |  |  | 整体改版 |  |  | √
|  | 投票 |  |  |  | 整体改版 |  |  | 完成80%

## 延后的需求
酷柠项目进度
序号 | 端口 | 模块 | 类型 | 优先级 | 描述 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 原型图设计 | UI设计 | 后端 | 前端 | 测试 | 发布 | 说明
1 | PC | 通讯录 | 新功能 | 3 | 老师的基本信息增加任职科目 | 待定 |  | √ | √
2 | PC |  | 新功能 | 3 | 批量修改老师任职班级和科目 |  |  | √ | √
3 | PC | 数据中心 | 优化 | 1 | 数据中心切换学校类型后所有统计项数据跟随变化，而不是第一项变化 | 待定 |  | - | - |  | √
| PC |  |  |  | 学校的基本信息教育局和学校管理员自行录入，如：某区的学校数量、学校年级班级数量、学校师生人数 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 第一阶段先完成学校管理员设置班级和老师人数。已完成 第二阶段完成教育局设置学校人数
| PC |  |  |  | 点击关注率排行榜的学校或班级应进入对于的学校或班级详情 |  |  | - | - | - | √ | √ | 待发布
| PC |  |  |  | 点击区县展示该区县的学校的相关信息（TOP10，其他的用更多），增加信息发送量 |  |  | - | -
| PC |  |  |  | 点击学校的列表展示学校的相关信息，在学校主页增加班级情况，去掉师生总数、师生关注数、师生关注率，只展示学生的人数、关注数和关注率，将班级里的信息发送量拆分成：家校圈、班级相册等应用的发送量 |  |  | √ | √ | 进行中 | 进行中
| PC |  |  |  | 关注率=关注数量/学校各身份实际人数 |  |  | - | -
4 | PC |  | 新功能 | 3 | 慧学南通统计点击量 | 待评估
5 | PC | 科目管理 | 新功能 | 3 | 自定义科目 | 待定 |  | √ | √ |  | 进行中
6 | PC | 新模块 | 新功能 | 1 | 新学期年级班级自动升级 | 待定 |  | √ | √ | 进行中 | 进行中
7 | PC | 通知 | 新功能 | 1 | 临时给通讯录以外的人发手机短信 | 待定 |  | √ | √ |  | √
[5 empty] | 消息是否可以对外公布，勾选后发布的消息通过微信分享到出去的，不是校外人员也可查看 | 待定
|  |  | 新功能 | 2 | 图文消息可同步到微官网 | 待定
8 | PC/微信 | 投票 | 新功能 | 1 |  | 待定 |  | √ | √ |  |  |  |  | 新版后台投票功能未完成
9 | PC/微信 | 学习之星 | 新功能 | 1 | 上步和盐外学校的需求，具体需求详见SVN的需求文档 | 待定 |  | √ | √
10 | 微信 | 即时通信 | 新功能 | 2 | 建群、发消息、群管理等 | 待定 |  | √ | √ | √ | √
11 | PC | 网页版即时通信 | 新功能 | 2 | 建群、发消息、群管理等 | 待定