## 未完成需求
慧学南通平台需求反馈及开发进度表
序号 | 模块 | 类型 | 优先级 | 描述 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 原型图设计 | UI设计 | 后端 | 前端 | 测试 | 发布 | 说明
1 | 即时通讯 | 功能 | 1 | 校方管理员、部门管理员或班主任根据管理的部门自由创建群，并发送消息、图片、表情 | 11月中旬 |  | √ | √ | √ | √ | 进行中
2 | 通讯录 | 新功能 | 1 | 通讯录导出功能需要具备，学校和教育局都需要用，方便学校管理进行组织架构维护，导出时可以像企业号那样输入密码后进行导出 | 11中旬 |  | √ | √ | 进行中 | 进行中
3 | 班级服务 | 优化 | 4 | 发送的成绩中，统计部分内容应当可控制。选择是否显示，且有记忆功能。 | 待定 |  | √ | 进行中 |  |  |  |  | 正在考虑成绩分析功能的优化，因此稍微延后
4 | 新模块 | 功能 | 5 | 建议新增一个栏目“班级文档”，带开关，界面友好，目录显示，可建子目录 | 待定
5 | 新模块 | 功能 | 1 | 新学期年级班级自动升级 | 待定 |  | √ | √ | 进行中 | 进行中
6 | 新模块 | 功能 | 3 | 发送通知内加入常用模板 | 待定 |  | √ | √ |  | 进行中
7 | 通知 | 功能 | 1 | 临时给通讯录以外的人发手机短信 | 待定 |  | √ | √ |  | √
8 | 官网首页 | 新功能 | 3 | 官网首页产品介绍增加操作说明 | 待定
9 | 整个系统 | 优化 | 3 | 系统适配问题（注：教育局不允许使用win8和win10的系统）： 1、XP系统和windows系统兼容性 2、IE9以下、360、Google浏览器兼容性 | 待评估
10 | 通讯录 | 优化 | 2 | 1、添加年级和班级时增加类别（幼儿园、小学、初中和高中）、入学年份、班级（固定值）； | 11月中旬 |  | √ | √ | √ | √ | 进行中 |  | 已完成，正在测试中
|  |  |  | 通讯录中将老师和学生彻底分开，不在同一部门展示 |  |  | √ | √ | √ | √ | 进行中
|  |  |  | 批量导入通讯录时验证手机号的正确性，错误提示统一显示不要一条一条的显示 |  |  | _ | _ | √ | √ | 进行中
|  |  |  | 老师的基本信息增加任职科目 | 待定 |  | √ | √
|  | 新功能 | 3 | 批量修改老师任职班级和科目 |  |  | √ | √
11 | 数据中心 | 优化 | 1 | 数据中心切换学校类型后所有统计项数据跟随变化，而不是第一项变化 | 待定 |  | - | - |  | √
|  |  |  | 学校的基本信息教育局和学校管理员自行录入，如：某区的学校数量、学校年级班级数量、学校师生人数 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 第一阶段先完成学校管理员设置班级和老师人数。已完成 第二阶段完成教育局设置学校人数
|  |  |  | 点击关注率排行榜的学校或班级应进入对于的学校或班级详情 |  |  | - | - | - | √ | √ | 待发布
|  |  |  | 点击区县展示该区县的学校的相关信息（TOP10，其他的用更多），增加信息发送量 |  |  | - | -
|  |  |  | 点击学校的列表展示学校的相关信息，在学校主页增加班级情况，去掉师生总数、师生关注数、师生关注率，只展示学生的人数、关注数和关注率，将班级里的信息发送量拆分成：家校圈、班级相册等应用的发送量 |  |  | √ | √ | 进行中 | 进行中
|  |  |  | 关注率=关注数量/学校各身份实际人数 |  |  | - | -
12 |  | 新功能 | 3 | 慧学南通统计点击量 | 待评估
13 | 权限 | 优化 | 2 | 权限配置流程：设置角色-选择用户-分配权限 | 待定 |  | √ | √ | √ | √ | 进行中
14 |  | 新功能 |  | 投票、调研针对全校师生的权限设置时效性 | 待定 |  | √ | √ | 进行中 | √
15 | 科目管理 | 新功能 | 2 | 自定义科目 | 待定 |  | √ | √ |  | 进行中
16 | 后台首页 | 新功能 | 3 | 首页内容根据用户身份而变化，增加新消息提示和快捷操作 | 待评估