## 项目排期
项目排期
项目名称 | 优先级 | 计划完成时间 | 实际完成时间
中金 | 1
通讯录及发送对象 | 1 | 1月中旬
微信端改版 | 1
数据中心 | 2
其他需求 | 2

## 微信端改版
项目进度
端口 | 模块 | 优先级 | 功能点及描述 | 原型图设计 | UI设计 | 后端（王） |  |  |  | 前端（郑） |  |  |  | 前后台对接 |  |  |  | 测试 |  |  |  | 发布状态 | 说明
[6 empty] | 开始时间 | 计划完成时间 | 工作日 | 实际完成时间 | 开始时间 | 计划完成时间 | 工作日 | 实际完成时间 | 开始时间 | 计划完成时间 | 工作日 | 实际完成时间 | 开始时间 | 计划完成时间 | 工作日 | 实际完成时间
微信端 | 通知 | 1 | 主页（新消息提醒并展示） | √ | √
|  |  | 已收到（按接收时间排倒叙） | √ | √
|  |  | 已发送（按发送时间排倒叙） | √ | √
|  |  | 统计（统计近7天发送量、近7天前7天发送量、累计发送量、累计接收量、近12个月每月发送量） | √ | √
|  |  | 发通知（选择发送对象、输入消息内容、消息模板、封面图、短信同步、出处、自动提醒、定时发送） | √ | √
|  |  | 通知详情（展示、再次提醒未读用户、复制文本、点赞） | √ | √
|  |  | 留言（写留言、删除留言） | √ | √
|  |  | 回复 | √ | √
| 作业 | 2 | 主页（新消息提醒并展示） | √ | √
|  |  | 已收到（按接收时间排倒叙） | √ | √
|  |  | 已发送（按发送时间排倒叙） | √ | √
|  |  | 统计（统计近7天发送量、近7天前7天发送量、累计发送量、累计接收量、近12个月每月发送量） | √ | √
|  |  | 发作业（选择发送对象、选择科目、输入作业内容、封面图、短信同步、出处、自动提醒、定时发送） | √ | √
|  |  | 作业详情（展示、再次提醒未读用户、复制文本、点赞） | √ | √
|  |  | 留言（写留言、删除留言） | √ | √
|  |  | 回复 | √ | √
| 成绩 | 3 |  | √ | 初稿已完成 | [17 empty] | 后期需求有可能会变动，所以功能点/描述未写，评审后再增加
| 通讯录 | 4 |  | √ | 初稿已完成

## 中金
项目进度
序号 | 端口 | 模块 | 功能点/描述 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 原型图设计 | UI设计 | 后端（王胜） | 前端（钟忠） | 前后台对接 | 测试 | 发布状态 | 说明
1 | PC | 登陆 | 登陆 | 2017-11-25 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 退出登录 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  | 修改密码 | 修改密码 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  | 首页 | 统计数据展示 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 |  | 公司简介 | 编辑 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 |  | 客户管理 | 列表（筛选、列表展示、分页、批量导入） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 新增 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 编辑 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 详情查看（个人信息展示，添加投资、转让、赎回、添加报告） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 删除 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 投资 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
6 |  | 产品管理 | 列表（筛选、列表展示、分页） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 新增 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 编辑 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 查看详情（详情展示） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 删除 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
7 |  | 新闻管理 | 列表（筛选、列表展示、分页） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 查看详情（详情展示、已读未读人员展示、未读提醒） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 删除 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 发新闻（选择发送对象、选择新闻类型、封面图、输入新闻标题/内容、同步到微信公众号、微信预览、多条新闻同时发布、定时发送） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | 同步微信公众号功能未实现
8 |  | 通知管理 | 列表（筛选、列表展示、分页） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 查看详情（详情展示、已读未读人员展示、未读提醒） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 删除 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 发通知（选择发送对象、输入/上传通知标题及内容、封面图、同步到微信公众号、微信预览、多条通知同时发布、定时发送） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | 同步微信公众号功能未实现
9 |  | 投票管理 | 列表（筛选、列表展示、分页、预览、编辑、统计、发布、删除） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 发布投票（选择发送对象、封面图、基本信息设置、选项设置、功能设置） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 编辑（基本信息、选项、功能设置） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 统计（各选项得票统计） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 发布（将未发布的投票发送给参与人员并微信消息推送） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 删除 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
10 |  | 调研管理 | 列表（筛选、列表展示、分页、预览、编辑、统计、发布、删除） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 发布投票（选择发送对象、封面图、基本信息设置、问题设置） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 编辑（基本信息、问题设置） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 统计（各选项得票统计） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 发布（将未发布的投票发送给参与人员并微信消息推送） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 删除 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
11 |  | 投资管理 | 列表（筛选、列表展示、分页、批量导入） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 新增 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 编辑 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 详情查看 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 删除 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
12 | 微信端 | 公司简介 | 详情展示 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
13 |  | 产品查询 | 查看（按投资产品查看投资情况及报告） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
14 |  | 通知管理 | 查看（历史消息列表查看、详情查看） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 评论、回复 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | 进行中
15 |  | 新闻动态 | 查看（历史消息列表查看、详情查看） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 评论、回复 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | 进行中
16 |  | 投票调研 | 查看（历史记录查看、详情查看、参与人员、未参与人员提醒） |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | 进行中
|  |  | 参与投票调研 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | 进行中

## 通讯录发送对象
项目进度
端口 | 一级菜单 | 模块 | 功能点 | 具体需求 | 需求整理（唐锐） |  |  |  | 交互（唐锐） |  |  |  | UI（施元棋） |  |  |  | 前端开发 |  |  |  | 后台开发 |  |  |  | 接口对接 |  |  |  | 测试 |  |  |  | 发布状态 | 说明
[5 empty] | 开始时间 | 计划完成时间 | 工作日 | 实际完成时间 | 开始时间 | 计划完成时间 | 工作日 | 实际完成时间 | 开始时间 | 计划完成时间 | 工作日 | 实际完成时间 | 开始时间 | 计划完成时间 | 工作日 | 实际完成时间 | 开始时间 | 计划完成时间 | 工作日 | 实际完成时间 | 开始时间 | 计划完成时间 | 工作日 | 实际完成时间 | 开始时间 | 计划完成时间 | 工作日 | 实际完成时间
|  | 扩展信息 | 列表 | 1、列表内展示名称、类型、是否筛选条件、所属对象、创建人、创建时间，按创建时间拍倒叙； 2、需要分页，当没有数据时提示“暂无数据”； | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 4 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 4 | 2017-11-28 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 1 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2 | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 1 |  | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 5
|  |  | 添加 | 1、添加的内容有名称、类型、所属对象、筛选条件，名称、类型为必填项，名称不超过10个字； 2、点击确定验证必填项和正确性，如不符合在当前页面提示； 3、添加成功后弱提示并返回列表 4、选项上下移动排序 | [16 empty] | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 1
|  |  | 编辑 | 1、编辑的内容有名称、类型、所属对象、筛选条件，名称、类型为必填项，名称不超过10个字； 2、点击确定验证必填项和正确性，如不符合在当前页面提示； 3、添加成功后弱提示并返回列表 4、选项上下移动排序 | [16 empty] | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 1
|  |  | 删除 | 1、删除时提示用户“删除后已使用该信息的成员信息将无此项” 2、删除成功后弱提示并返回列表 | [16 empty] | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 1
|  |  | 排序 | 1、支持上下移动和拖拉排序 | [16 empty] | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 1
| 通讯录 | 通讯录 | 组织架构 | 1、老师：默认不显示二级菜单，当鼠标移入时显示更多操作按钮，点击更多显示“显示部门”，点击后显示二级部门；当显示二级部门时，鼠标移入老师时显示更多操作按钮，点击更多显示“隐藏部门、添加子部门、排序子部门”，点击后隐藏二级部门，子部门的菜单有：添加子部门、排序子部门（该部门下游子部门才显示）、修改部门、删除、完全删除； 2、点击老师显示全校老师，按部门排序，显示的内容为：头像、姓名、性别、职务（显示2个职务，超过后鼠标移入时浮层显示全部）、部门（显示2个部门，超过后鼠标移入时浮层显示全部）、权限（显示最高权限）、角色（既是班主任/年级主任，又是任课老师，默认显示班主任/年级主任，行政老师显示为非任课老师）、任教年级（多个年级只显示其中一个）、任教科目（显示2个科目，超过后鼠标移入时浮层显示全部） 3、老师搜索条件包含：姓名、手机、关注情况、部门、权限、角色、任教科目、性别、自定义搜索条件 4、点击学生显示全体学生，按班级显示，点击年级/班级显示对应的学生，显示的内容为：头像、姓名、班级、学号、性别、手机号、关注情况（人数），人数根据搜索条件变化 5、学生搜索条件包含：姓名、手机、关注情况、性别、自定义搜索条件 6、学生菜单更多操作项：添加子部门、排序子部门，能添加二级部门和年级，子部门最多只能添加5级 7、年级菜单更多操作项：查看年级老师、添加子部门、排序子部门、修改部门、删除、完全删除；添加子部门职能添加班级 8、班级菜单更多操作项：查看班级老师、修改部门、删除； | [8 empty] | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 4 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 5 |  | 2017-12-08 | 2017-12-12 | 3
|  |  | 老师-添加/编辑子部门 | 1、添加/编辑的内容有部门名称，名称不超过10个字； 2、点击确定验证必填项和正确性，如不符合在当前页面提示； 3、添加成功后弱提示 4、最多只能添加5级子部门
|  |  | 添加子部门（学生菜单） | 1、添加的内容为：部门名称、部门类别，都是必填项，部门名称不能超过15个字，部门类别有部门、年级；选择年级时出现学校类型、入学年份，也是必填项；子部门下可以添加部门和年级，子部门最多只能添加3级，如果年级上有父级部门，在添加老师、筛选条件内增加“”分校/系主任“ 2、点击确定验证必填项和正确性，如不符合在当前页面提示； 3、添加成功后弱提示并返回列表 | [12 empty] | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 3 |  | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2
|  |  | 添加子部门（学生-年级菜单） | 1、年级下只能添加班级 2、添加的内容为：部门名称、部门类别、班级序号，都是必填项，部门名称不能超过15个字，部门类别有班级； 3、点击确定验证必填项和正确性，如不符合在当前页面提示； 4、添加成功后弱提示并返回列表 | [16 empty] | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2
|  |  | 删除 | 1、删除当前部门、年级、班级 2、如果当前部门有人提示用户并不能删除，提示的内容为“请先删除该部门下的所有人员” 3、删除成功后弱提示并返回列表 | [16 empty] | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2
|  |  | 完全删除 | 1、删除当前部门、年级、班级及对应人员 2、删除成功后弱提示并返回列表 | [16 empty] | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 1
|  |  | 修改部门（学生-二级部门菜单） | 1、只能修改部门名称 2、点击确定验证必填项和正确性，如不符合在当前页面提示； 3、编辑成功后弱提示并返回列表 | [16 empty] | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2
|  |  | 修改部门（学生-年级菜单） | 1、修改的内容为：部门名称、学校类型、入学年份 2、点击确定验证必填项和正确性，如不符合在当前页面提示； 3、编辑成功后弱提示并返回列表 | [16 empty] | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2
|  |  | 修改部门（学生-年级-班级菜单） | 1、修改的内容为：部门名称、班级序号 2、点击确定验证必填项和正确性，如不符合在当前页面提示； 3、编辑成功后弱提示并返回列表 | [16 empty] | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2
|  |  | 排序子部门 | 1、部门下有子部门时显示此功能 2、上下移动排序，排序后发送对象等按此顺序排列 | [12 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 5 |  | 2017-12-08 | 2017-12-12 | 3
|  |  | 查看管理员 | 1、展示该部门下所有管理员，展示的内容有：姓名、任教科目、职务、部门、手机号关注情况
|  |  | 查看任课老师 | 1、展示该年级所有老师，包括年级主任、班主任、任课老师，展示的内容有：姓名、任教科目、职务、部门、手机号关注情况 | [12 empty] | 2017-12-09 | 2017-12-13 | 5 |  | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 3
|  |  | 查看老师信息 | 1、显示的内容有：基本信息（头像、姓名、性别、手机号、职务、部门）、任教及权限信息（是否校方管理员、部门管理员、年级主任、班主任、任教班级、任教科目）、扩展信息 | [16 empty] | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 3
|  |  | 查看学生信息 | 1、显示的内容有：基本信息（姓名、性别、手机号、备用手机、学号、班级）、扩展信息 | [16 empty] | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 3
|  |  | 添加/编辑老师 | 1、只有校方管理员和部门管理员有权限，校方管理员可以添加任何部门的老师，部门管理员只能添加本部门的老师 2、添加的内容有：基本信息（姓名、性别、手机号、职务、部门）、任教及权限信息（是否校方管理员、部门管理员、分院管理员/系主任【组织架构设置了子部门显示此项】、年级主任、班主任、任教班级、任教科目）、扩展信息，其中必填项有：姓名、手机号、部门 3、只有校方管理有权限设置:是否校方管理员、部门管理员、年级主任、班主任，可以设置多个部门、年级、班级的管理员、年级主任、班主任 4、点击确定验证必填项；和正确性，如不符合在当前页面提示； 5、添加成功后弱提示并返回列表 | [8 empty] | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 1 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 3
|  |  | 添加/编辑学生 | 1、只有校方管理员、年级主任、班主任有权限，校方管理员可以添加任何班级的学生，年级主任只能添加本年级的学生，班主任只能添加本班级的学生 2、添加的内容有：基本信息（姓名、性别、手机号、备用手机、学号、班级）、扩展信息，其中必填项有：姓名、手机号、班级 3、点击确定验证必填项；和正确性，如不符合在当前页面提示； 4、添加成功后弱提示并返回列表 | [16 empty] | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 3
|  |  | 批量导入/修改老师信息 | 1、上传者的身份不同，下载的模板不同；校方管理员能导入/修改任何部门的成员；部门管理员只能导入/修改本部门的成员 2、批量导入为新增用户，已存在的用户覆盖原来的信息； 3、批量修改为修改只修改表格内的用户信息，如原来在通讯录内不存在，不导入；如果用户所在的部门、班级等信息不存在时自动添加对应的信息 4、老师调班只有校方管理员权限才可见，上传调班表后更新文件内用户的任课班级、科目等 | [8 empty] | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 4 | 2017-12-01 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2 |  | 2017-12-14 | 2017-12-17 | 3
|  |  | 批量导入/修改学生信息 | 1、上传者的身份不同，下载的模板不同；校方管理员能导入/修改任何班级的成员；年级主任能导入/修改本年级的成员；班主任能导入/修改本班级的成员 2、批量导入为新增用户，已存在的用户覆盖原来的信息； 3、批量修改为修改只修改表格内的用户信息，如原来在通讯录内不存在，不导入；如果用户所在的部门、班级等信息不存在时自动添加对应的信息 | [16 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-17 | 3
|  |  | 导出 | 1、只有校方管理员、部门管理员、年级主任、班主任可以导出，校方管理员可以导出全体师生的信息；部门管理员只能导出本部门的老师信息；年级主任只能导出本年级学生的信息；班主任只能导出本班级的学生信息 2、按筛选条件导出，导出时必须输入登录密码，验证通过过才能导出 3、点击导出后提示导出的那些筛选条件的成员，如：全体老师、全体学生、高一年级、高一年级一班、“女性 党员"等 | [16 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-17 | 3
| 发消息 | - | 发送对象 | 1、成员里点击各部门、年级、班级增加筛选条件，筛选条件与通讯录一直（老师的各部门增加了按任教班级筛选） 2、选择成员、部门、标签后同一在右侧显示已选成员、部门、标签，删除某个成员、部门和标签后左侧选择对应取消 3、标签只展示自己设置的和有权限的默认标签 | [12 empty] | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2 |  | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 1

## 数据中心
项目进度
端口 | 模块 | 优先级 | 功能点/描述 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 原型图设计 | UI设计 | 后端（小飞） | 前端（魏铭） | 前后台对接 | 测试 | 发布状态 | 说明
PC | 数据中心 | 1 | 数据中心切换学校类型后所有统计项数据跟随变化，而不是第一项变化 |  |  | - | - |  | √
|  |  | 学校的基本信息教育局和学校管理员自行录入，如：某区的学校数量、学校年级班级数量、学校师生人数 |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | 第一阶段先完成学校管理员设置班级和老师人数。已完成 第二阶段教育局设置学校人数延后开发
|  |  | 点击关注率排行榜的学校或班级应进入对于的学校或班级详情 |  |  | - | - | - | √
|  |  | 点击区县展示该区县的学校的相关信息（TOP10，其他的用更多），增加信息发送量 |  |  | - | -
|  |  | 点击学校的列表展示学校的相关信息，在学校主页增加班级情况，去掉师生总数、师生关注数、师生关注率，只展示学生的人数、关注数和关注率，将班级里的老师信息发送量拆分成：发通知、作业等应用的发送量 |  |  | √ | √ | 暂停 | 暂停
|  |  | 关注率=关注数量/学校各身份实际人数 |  |  | - | -
Note on M2: 作者: √代表已发布

## 其他需求
项目进度
端口 | 模块 | 类型 | 优先级 | 描述 | 开始时间 | 计划完成时间 | 工作日 | 实际完成时间 | 原型图设计 | UI设计 | 后端 | 前端 | 测试 | 发布状态 | 说明
PC | 权限 | 优化 | 1 | 权限配置流程：设置角色-选择用户-分配权限 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 后台：小飞、前端：魏铭
PC |  | 新功能 |  | 投票、调研针对全校师生的权限设置时效性 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | 后台：小飞、前端：魏铭
PC | 通知 | 功能 | 2 | 短信同步增加只发送主手机号 |  |  |  |  | - | - | √ | √ | √ | 已发布 | 后台：庄、前端：魏铭
微信端 | 挂牌督导 | 新功能 | 1 | 开始任务，学校既可以选择也可以输入，选择可按区域、学校类型和学校名称筛选 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 3 | 2017-12-08 | √ | √ | - | √ | √ | 已发布 | 前端：钟忠